## TestPlan
TEST CASES
Đề tài: XÂY DỰNG APP QUẢN LÝ SINH VIÊN
Nhóm thực hiện: Nhóm 6
|  | Nguyễn Trường Phúc | Scrum Master
|  | Đỗ Khải Nhân | Tester
|  | Trương Phát Hưng | Tester
|  | Trương Hoàng Bảo | Developer
Sprint ID | User Story | Test Cases Title | Tested By | Duration (Hours)
1 | Đăng nhập Admin | Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ | Đỗ Khải Nhân | 2
|  | Sai tên đăng nhập | Đỗ Khải Nhân | 5
|  | Sai mật khẩu | Đỗ Khải Nhân | 2
|  | Để trống tên đăng nhập | Đỗ Khải Nhân | 3
|  | Để trống mật khẩu | Đỗ Khải Nhân | 3
|  | Để trống cả hai trường | Đỗ Khải Nhân | 3
|  | Tài khoản bị khóa | Đỗ Khải Nhân | 3
2 | Thêm môn học | Thêm môn học thành công với dữ liệu hợp lệ | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Mã môn học không được trùng | Nguyễn Trường Phúc | 2
|  | Không được để trống mã môn học | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Không được để trống tên môn học | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Số tín chỉ hợp lệ | Nguyễn Trường Phúc | 6
|  | Chọn đúng khoa phụ trách | Nguyễn Trường Phúc | 3
| Thêm khoa | Thêm khoa thành công | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Mã khoa không được trùng | Nguyễn Trường Phúc | 7
|  | Không được để trống tên khoa | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Năm thành lập hợp lệ | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Lưu dữ liệu thành công vào hệ thống | Nguyễn Trường Phúc | 3
3 | Đăng nhập sinh viên | Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ | Đỗ Khải Nhân | 1
|  | Sai MSSV | Đỗ Khải Nhân | 3
|  | Sai mật khẩu | Đỗ Khải Nhân | 4
|  | Để trống MSSV | Đỗ Khải Nhân | 3
|  | Để trống mật khẩu | Đỗ Khải Nhân | 2
|  | Tài khoản sinh viên bị khóa | Đỗ Khải Nhân | 3
| Hiển thị đúng thông tin sinh viên | Hiển thị đúng thông tin sinh viên | Đỗ Khải Nhân | 1
|  | Banner tự động chuyển ảnh | Đỗ Khải Nhân | 3
|  | Các menu điều hướng hoạt động | Đỗ Khải Nhân | 1
|  | Hiển thị đúng MSSV và họ tên | Đỗ Khải Nhân | 3
4 | Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu thành công | Trương Phát Hưng | 8
|  | Sai mật khẩu cũ | Trương Phát Hưng | 3
|  | Mật khẩu mới và xác nhận không khớp | Trương Phát Hưng | 7
|  | Không cho phép để trống mật khẩu mới | Trương Phát Hưng | 3
|  | Đăng nhập thành công bằng mật khẩu mới | Trương Phát Hưng | 3
| Góp ý ứng dụng | Gửi góp ý thành công | Trương Phát Hưng | 9
|  | Không cho phép gửi khi nội dung trống | Trương Phát Hưng | 3
|  | Chọn đúng loại góp ý | Trương Phát Hưng | 3
|  | Hiển thị thông báo gửi thành công | Trương Phát Hưng | 1
|  | Góp ý được lưu vào cơ sở dữ liệu | Trương Phát Hưng | 3
5 | Tạo tài khoản sinh viên | Tạo tài khoản thành công với thông tin hợp lệ | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Để trống các trường bắt buộc | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Tạo MSSV và Email tự động thành công | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Nhập thêm lớp thành công | Nguyễn Trường Phúc | 2
|  | Chọn năm khóa thành công | Nguyễn Trường Phúc | 2
|  | Chọn khoa thành công | Nguyễn Trường Phúc | 2
|  | Chọn ngành thành công | Nguyễn Trường Phúc | 2
|  | STT sinh viên hợp lệ (không trùng) | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Cảnh báo khi STT sinh viên bị trùng | Nguyễn Trường Phúc | 3
6 | Quản lý tài khoản admin | Thêm tài khoản admin thành công | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Sửa tài khoản admin thành công | Nguyễn Trường Phúc | 2
|  | Xóa tài khoản admin thành công | Nguyễn Trường Phúc | 2
| Quản lý ngành | Thêm ngành thành công | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Sửa ngành thành công | Nguyễn Trường Phúc | 2
|  | Xóa ngành thành công | Nguyễn Trường Phúc | 2
| Điểm danh môn học | Điểm danh thành công cho sinh viên | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Điểm danh vắng mặt thành công | Nguyễn Trường Phúc | 2
|  | Đóng buổi điểm danh thành công | Nguyễn Trường Phúc | 2
| Quản lý tài khoản sinh viên | Thêm tài khoản sinh viên thành công | Trương Phát Hưng | 3
|  | Sửa tài khoản sinh viên thành công | Trương Phát Hưng | 2
|  | Xóa tài khoản sinh viên thành công | Trương Phát Hưng | 2
| Quản lý lịch học | Thêm lịch học thành công | Trương Phát Hưng | 3
|  | Sửa lịch học thành công | Trương Phát Hưng | 2
|  | Xóa lịch học thành công | Trương Phát Hưng | 2
7 | Quản lý chương trình khung | Hiển thị chương trình khung | Trương Phát Hưng | 3
|  | Hiển thị khi chưa có dữ liệu | Trương Phát Hưng | 2
|  | Đồng bộ chương trình khung | Trương Phát Hưng | 2
|  | Cập nhật học kỳ | Trương Phát Hưng | 2
|  | Kiểm tra dữ liệu học kỳ | Trương Phát Hưng | 2
|  | Xóa học kỳ | Trương Phát Hưng | 3
|  | Hủy xóa học kỳ | Trương Phát Hưng | 2
|  | Thêm môn học | Trương Phát Hưng | 2
|  | Cập nhật môn học | Trương Phát Hưng | 2
|  | Xóa môn học | Trương Phát Hưng | 2
|  | Kiểm tra dữ liệu môn học | Trương Phát Hưng | 1
|  | Làm mới dữ liệu | Trương Phát Hưng | 1
|  | Quay lại Dashboard | Trương Phát Hưng | 1
|  | Kiểm tra xử lý mất kết nối | Trương Phát Hưng | 1
| Quản lý điểm rèn luyện | Thêm điểm rèn luyện thành công | Trương Phát Hưng | 3
|  | Sửa điểm rèn luyện thành công | Trương Phát Hưng | 2
|  | Xóa điểm rèn luyện thành công | Trương Phát Hưng | 2
| Quản lý thành tích | Thêm thành tích thành công | Nguyễn Trường Phúc | 3
|  | Sửa thành tích thành công | Nguyễn Trường Phúc | 2
|  | Xóa thành tích thành công | Nguyễn Trường Phúc | 2

## TestCases
| TEST CASES |  |  |  | Test Case result
| Đề tài: XÂY DỰNG APP QUẢN LÝ SINH VIÊN |  |  |  | Thông qua | Khi cột : Expected Result Giống Actual Result
| Nhóm thực hiện: Nhóm 6 |  |  |  | Không thông qua | Khi cột : Expected Result Khác Actual Result
Nguyễn Trường Phúc
Trương Phát Hưng
Đỗ Khải Nhân
Trương Hoàng Bảo
ID | User Story | Test Case Title | Test Step Details | Expected Result | Actual Result | Test Case result | Tested by
1 | Đăng nhập Admin | Thành công với tài khoản Admin hợp lệ | B1: Mở trang đăng nhập Admin. B2: Nhập Email: tdhungktpm26001@student.ctuet.edu.vn. B3: Nhập Password: 26001. B4: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị tên TRẦN DUY HƯNG - ADMIN và chuyển đến Dashboard Admin. | Hiển thị tên TRẦN DUY HƯNG - ADMIN và chuyển đến Dashboard Admin. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Không nhập mật khẩu | B1: Nhập Email: tdhungktpm26001@student.ctuet.edu.vn. B2: Để trống Password. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu. Không đăng nhập. | Hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu. Không đăng nhập. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Không nhập Email | B1: Để trống Email. B2: Nhập Password: 26001. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo yêu cầu nhập Email. Không đăng nhập. | Hiển thị thông báo yêu cầu nhập Email. Không đăng nhập. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Sai Email | B1: Nhập Email: dhungktpm26001@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: 26001. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Sai Password | B1: Nhập Email: tdhungktpm26001@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: 26034. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Email viết HOA | B1: Nhập Email: TDHUNGKTPM26001@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: 26001. B3: Nhấn Đăng nhập. | Đăng nhập thành công, hiển thị TRẦN DUY HƯNG - ADMIN. | Đăng nhập thành công, hiển thị TRẦN DUY HƯNG - ADMIN. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Email có khoảng trắng đầu cuối | B1: Nhập Email: tdhungktpm26001@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: 26001. B3: Nhấn Đăng nhập. | Đăng nhập thành công sau khi hệ thống loại bỏ khoảng trắng. | Đăng nhập thành công sau khi hệ thống loại bỏ khoảng trắng. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Email sai định dạng | B1: Nhập Email: abc. B2: Nhập Password: 26001. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo Email không hợp lệ. | Hiển thị thông báo Email không hợp lệ. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Email không tồn tại | B1: Nhập Email: abc@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: 26001. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Password sai định dạng | B1: Nhập Email: tdhungktpm26001@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: abc123. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Kiểm thử XSS | B1: Nhập Email: <script>alert(1)</script>. B2: Nhập Password: 26001. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ, không thực thi script. | Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ, không thực thi script. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
2 | Đăng nhập Sinh viên | Thành công với tài khoản hợp lệ | B1: Mở màn hình Đăng nhập Sinh viên. B2: Nhập Email: knhanktpm26014@student.ctuet.edu.vn. B3: Nhập Password: 26014. B4: Nhấn Đăng nhập. | Đăng nhập thành công. Hiển thị màn hình Home. Hiển thị tên Khai Nhan | Đăng nhập thành công. Hiển thị màn hình Home. Hiển thị tên Khai Nhan | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Thành công với tài khoản sinh viên thứ hai | B1: Nhập Email: testerth23001@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: 23001. B3: Nhấn Đăng nhập. | Đăng nhập thành công. Hiển thị tên tester1 | Đăng nhập thành công. Hiển thị tên tester1 | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Thành công với tài khoản sinh viên thứ ba | B1: Nhập Email: nvaktvh23001@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: 23001. B3: Nhấn Đăng nhập. | Đăng nhập thành công. Hiển thị tên Nguyễn Văn A | Đăng nhập thành công. Hiển thị tên Nguyễn Văn A | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Không nhập mật khẩu | B1: Nhập Email: knhanktpm26014@student.ctuet.edu.vn. B2: Để trống Password. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu. Không đăng nhập vào hệ thống. | Hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu. Không đăng nhập vào hệ thống. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Không nhập Email | B1: Để trống Email. B2: Nhập Password: 26014. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo yêu cầu nhập Email. Không đăng nhập vào hệ thống. | Hiển thị thông báo yêu cầu nhập Email. Không đăng nhập vào hệ thống. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Sai Email | B1: Nhập Email: nhanktpm26014@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: 26014. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Sai Password | B1: Nhập Email: knhanktpm26014@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: 26034. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Email viết IN HOA | B1: Nhập Email: KNHANKTPM26014@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: 26014. B3: Nhấn Đăng nhập. | Đăng nhập thành công. Hiển thị tên Khai Nhan và trạng thái Đang học. | Đăng nhập thành công. Hiển thị tên Khai Nhan và trạng thái Đang học. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Email có khoảng trắng đầu và cuối | B1: Nhập Email: knhanktpm26014@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: 26014. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hệ thống tự loại bỏ khoảng trắng và đăng nhập thành công. | Hệ thống tự loại bỏ khoảng trắng và đăng nhập thành công. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Email sai định dạng | B1: Nhập Email: abc. B2: Nhập Password: 26014. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo Email không hợp lệ. | Hiển thị thông báo Email không hợp lệ. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Email không tồn tại | B1: Nhập Email: abc@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: 26014. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Password không hợp lệ | B1: Nhập Email: knhanktpm26014@student.ctuet.edu.vn. B2: Nhập Password: abc123. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Hiển thị thông báo Email hoặc mật khẩu không đúng. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Kiểm thử XSS | B1: Nhập Email: <script>alert(1)</script>. B2: Nhập Password: 26014. B3: Nhấn Đăng nhập. | Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ, không thực thi mã JavaScript. | Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ, không thực thi mã JavaScript. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
3 | Hiển thị đúng thông tin sinh viên | Hiển thị đúng thông tin sinh viên (Tài khoản 1) | B1: Đăng nhập bằng Email knhanktpm26014@student.ctuet.edu.vn và Password 26014. B2: Quan sát màn hình Trang chủ. | Hiển thị đúng Họ tên: Khai Nhan và Trạng thái: Đang học. | Hiển thị đúng Họ tên: Khai Nhan và Trạng thái: Đang học. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Hiển thị đúng thông tin sinh viên (Tài khoản 2) | B1: Đăng nhập bằng Email testerth23001@student.ctuet.edu.vn và Password 23001. B2: Quan sát màn hình Trang chủ. | Hiển thị đúng Họ tên: tester1 và Trạng thái: Đang học. | Hiển thị đúng Họ tên: tester1 và Trạng thái: Đang học. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Hiển thị đúng thông tin sinh viên (Tài khoản 3) | B1: Đăng nhập bằng Email nvaktvh23001@student.ctuet.edu.vn và Password 23001. B2: Quan sát màn hình Trang chủ. | Hiển thị đúng Họ tên: Nguyễn Văn A và Trạng thái: Đang học. | Hiển thị đúng Họ tên: Nguyễn Văn A và Trạng thái: Đang học. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Banner tự động chuyển ảnh | B1: Đăng nhập thành công vào Trang chủ. B2: Quan sát Banner trong khoảng 10 giây. | Banner tự động chuyển sang ảnh tiếp theo sau khoảng 3 giây/lần mà không cần thao tác của người dùng. | Banner tự động chuyển sang ảnh tiếp theo sau khoảng 3 giây/lần mà không cần thao tác của người dùng. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Các menu điều hướng hoạt động | B1: Đăng nhập thành công. B2: Nhấn lần lượt các menu Xem điểm, Lịch học, Điểm danh, Chương trình khung, Thông tin cá nhân, Tất cả. | Mỗi menu mở đúng màn hình chức năng tương ứng, không phát sinh lỗi. | Mỗi menu mở đúng màn hình chức năng tương ứng, không phát sinh lỗi. | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
|  | Hiển thị đúng MSSV và họ tên | B1: Đăng nhập bằng Email knhanktpm26014@student.ctuet.edu.vn. B2: Quan sát thông tin trên Header Trang chủ. | Hiển thị đúng MSSV: 26014 và Họ tên: Khai Nhan theo tài khoản đã đăng nhập | Hiển thị đúng MSSV: 26014 và Họ tên: Khai Nhan theo tài khoản đã đăng nhập | Thông qua | Đỗ Khải Nhân
4 | Thêm môn học | Thêm môn học thành công với dữ liệu hợp lệ | B1: Đăng nhập bằng tài khoản Admin. B2: Chọn Quản lý môn học. B3: Nhấn Thêm môn học. B4: Nhập Mã môn học: CT101. Tên môn học: Lập trình C. Khoa: Công nghệ thông tin. B5: Nhấn Thêm. | Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm môn học thành công" và môn học mới xuất hiện trong danh sách. | Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm môn học thành công" và môn học mới xuất hiện trong danh sách. | Thông qua | Nguyễn Trường Phúc
|  | Mã môn học không được trùng | B1: Đăng nhập bằng tài khoản Admin. B2: Chọn Quản lý môn học. B3: Nhấn Thêm môn học. B4: Nhập Mã môn học: CT101 (đã tồn tại). Tên môn học: Lập trình C. Khoa: Công nghệ thông tin. B5: Nhấn Thêm. | Hệ thống hiển thị thông báo "Mã môn học đã tồn tại" và không thêm dữ liệu vào hệ thống. | Hệ thống hiển thị thông báo "Mã môn học đã tồn tại" và không thêm dữ liệu vào hệ thống. | Thông qua | Nguyễn Trường Phúc
5 | Thêm khoa | Thêm khoa thành công với dữ liệu hợp lệ | B1: Đăng nhập bằng tài khoản Admin. B2: Chọn Quản lý khoa. B3: Nhấn Thêm khoa. B4: Nhập Mã khoa: CNTT. Tên khoa: Công nghệ thông tin. Năm thành lập: 2005. B5: Nhấn Thêm. | Hiển thị thông báo "Thêm khoa thành công" và khoa mới xuất hiện trong danh sách. | Hiển thị thông báo "Thêm khoa thành công" và khoa mới xuất hiện trong danh sách. | Thông qua | Nguyễn Trường Phúc
|  | Mã khoa không được trùng | B1: Đăng nhập bằng tài khoản Admin. B2: Chọn Quản lý khoa. B3: Nhấn Thêm khoa. B4: Nhập Mã khoa: CNTT (đã tồn tại). Tên khoa: Công nghệ thông tin. Năm thành lập: 2005. B5: Nhấn Thêm. | Hiển thị thông báo "Mã khoa đã tồn tại" và không thêm dữ liệu. | Hiển thị thông báo "Mã khoa đã tồn tại" và không thêm dữ liệu. | Thông qua | Nguyễn Trường Phúc
|  | Không được để trống tên khoa | B1: Đăng nhập bằng tài khoản Admin. B2: Chọn Quản lý khoa. B3: Nhấn Thêm khoa. B4: Nhập Mã khoa: QTKD. Để trống Tên khoa. Năm thành lập: 2010. B5: Nhấn Thêm. | Hiển thị thông báo "Tên khoa không được để trống" và không lưu dữ liệu. | Hiển thị thông báo "Tên khoa không được để trống" và không lưu dữ liệu. | Thông qua | Nguyễn Trường Phúc
|  | Năm thành lập hợp lệ | B1: Đăng nhập bằng tài khoản Admin. B2: Chọn Quản lý khoa. B3: Nhấn Thêm khoa. B4: Nhập Mã khoa: CK. Tên khoa: Cơ khí. Năm thành lập: 2026. B5: Nhấn Thêm. | Hệ thống chấp nhận năm thành lập hợp lệ và lưu dữ liệu thành công. | Hệ thống chấp nhận năm thành lập hợp lệ và lưu dữ liệu thành công. | Thông qua | Nguyễn Trường Phúc
|  | Lưu dữ liệu thành công vào hệ thống | B1: Thêm một khoa với dữ liệu hợp lệ. B2: Làm mới danh sách hoặc tìm kiếm khoa vừa thêm. | Khoa vừa thêm được lưu trong cơ sở dữ liệu và hiển thị đúng trên danh sách. | Khoa vừa thêm được lưu trong cơ sở dữ liệu và hiển thị đúng trên danh sách. | Thông qua | Nguyễn Trường Phúc
6 | Quản lý chương trình khung | Hiển thị chương trình khung | B1: Đăng nhập bằng tài khoản Admin. B2: Chọn Quản lý chương trình khung. | Hiển thị danh sách học kỳ, tổng số tín chỉ và danh sách môn học. | Hiển thị danh sách học kỳ, tổng số tín chỉ và danh sách môn học. | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Hiển thị khi chưa có dữ liệu | B1: Đăng nhập bằng tài khoản chưa có chương trình khung. B2: Mở Quản lý chương trình khung. | Hiển thị thông báo "Chưa có học kỳ nào". | Hiển thị thông báo "Chưa có học kỳ nào". | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Đồng bộ chương trình khung | B1: Mở Quản lý chương trình khung. B2: Nhấn Đồng bộ. | Hiển thị thông báo "Đồng bộ dữ liệu thành công" và cập nhật học kỳ mới. | Hiển thị thông báo "Đồng bộ dữ liệu thành công" và cập nhật học kỳ mới. | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Cập nhật học kỳ | B1: Chọn một học kỳ. B2: Nhấn Sửa. B3: Thay đổi số học kỳ. B4: Nhấn Cập nhật. | Hiển thị thông báo "Cập nhật học kỳ thành công" | Hiển thị thông báo "Cập nhật học kỳ thành công" | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Kiểm tra dữ liệu học kỳ | B1: Chọn Sửa học kỳ. B2: Để trống hoặc nhập ký tự không hợp lệ. B3: Nhấn Cập nhật. | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập số học kỳ hợp lệ". | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập số học kỳ hợp lệ". | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Xóa học kỳ | B1: Chọn một học kỳ. B2: Nhấn Xóa. B3: Chọn Đồng ý | Học kỳ bị xóa khỏi danh sách. | Học kỳ bị xóa khỏi danh sách. | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Hủy xóa học kỳ | B1: Chọn một học kỳ. B2: Nhấn Xóa. B3: Chọn Hủy. | Học kỳ vẫn hiển thị trong danh sách. | Học kỳ vẫn hiển thị trong danh sách. | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Thêm môn học | B1: Chọn học kỳ. B2: Nhấn Thêm môn học. B3: Nhập đầy đủ Mã môn, Tên môn, Số tín chỉ. B4: Nhấn Lưu. | Môn học được thêm thành công vào học kỳ. | Môn học được thêm thành công vào học kỳ. | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Cập nhật môn học | B1: Chọn môn học. B2: Nhấn Sửa. B3: Thay đổi thông tin. B4: Nhấn Lưu. | Thông tin môn học được cập nhật thành công. | Thông tin môn học được cập nhật thành công. | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Xóa môn học | B1: Chọn môn học. B2: Nhấn Xóa. B3: Xác nhận xóa. | Môn học bị xóa khỏi chương trình khung. | Môn học bị xóa khỏi chương trình khung. | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Kiểm tra dữ liệu môn học | B1: Chọn Thêm môn học. B2: Để trống Mã môn hoặc Tên môn. B3: Nhấn Lưu. | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin môn học". | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin môn học". | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Làm mới dữ liệu | B1: Vuốt xuống (Pull to Refresh). | Danh sách chương trình khung được tải lại thành công. | Danh sách chương trình khung được tải lại thành công. | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Quay lại Dashboard | B1: Nhấn nút Quay lại trên thanh tiêu đề. | Điều hướng về màn hình Dashboard. | Điều hướng về màn hình Dashboard. | Thông qua | Trương Phát Hưng
|  | Kiểm tra xử lý mất kết nối | B1: Ngắt kết nối Internet. B2: Mở Quản lý chương trình khung. | Hiển thị thông báo "Không thể tải dữ liệu. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng." | Hiển thị thông báo "Không thể tải dữ liệu. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng." | Thông qua | Trương Phát Hưng